## Week 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 6
Thời gian - time: 17/3/2023
Địa điểm - location: Discord
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Phúc Hưng
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Phúc Hưng, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Khánh Thọ, Đinh Anh Quân, Đặng Việt Anh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Phúc Hưng | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Quang Hưng | V |  |  | Done
3 | Đinh Anh Quân | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Khánh Thọ | V |  |  | Done
5 | Đặng Việt Anh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 10 phút | -Bầu trưởng nhóm: Nguyễn Phúc Hưng -Thiết lập nội quy cho cả nhóm: +Thời gian họp lần tiếp theo được xác định vào lúc cuối của lần trước đó +Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao nếu không thì bị kiến nghị với giáo viên +Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Nguyễn Phúc Hưng, Nguyễn Khánh Thọ | 5 phút | -Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: Github
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 10 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
5 | Phân chia công việc cho từng thành viên | Nguyễn Phúc Hưng | 30 phút | -Nguyễn Phúc Hưng, Nguyễn Khánh Thọ: Tìm hiểu về Haar-like và Haar- Cascade -Nguyễn Quang Hưng, Đinh Anh Quân, Đặng Việt Anh: Tìm hiểu tổng quát về OpenCV và Bài toán của đề tài
4 | Xác định danh sách công việc cần làm sau khi hoàn thành công việc tuần 1 | Cả nhóm | 15 phút | Trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | Nghiên cứu OpenCV và ứng dụng trong chấm công, gửi xe |  | Nguyên cứu OpenCV và ứng dụng trong chấm công | Chấm công tại công ty ABC company
2 | Xác định cách thức chấm công | Nhân viên nhấn "Enter" để chấm công, dùng mã QR để chấm công |  | Dùng mã QR | Sử dụng thêm thư viện ngoài
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tìm hiểu về Haar Like và Haar-Cascade và viết báo cáo trong chương II về 2 phần đã tìm hiểu | 25/3/2023 | Nguyễn Phúc Hưng, Nguyễn Khánh Thọ | Hoàn thiện việc trình bày về cách thức hoạt động và thuật toán của Haar-Like và Haar-Cascade
2 | Liệt kê những gì đã tìm hiểu về Chương I và những phần còn lại của Chương 2 | 25/3/2023 | Đinh Anh Quân, Đặng Việt Anh, Nguyễn Quang Hưng | Hoàn thành việc trình bày Chương I, và phần còn lại của Chương II
3 | Hoàn thành Chương I và Chương II trong báo cáo bài tập lớn | 25/3/2023 | Cả nhóm | Thu thập công việc hoàn thành của các thành viên, hoàn thành chương 1 và 2 BTL
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Phúc Hưng | 3 | 1 | 2
2 | Nguyễn Quang Hưng | 1 | 2 | 1
3 | Đinh Anh Quân | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Khánh Thọ | 3 | 2 | 1
5 | Đặng Việt Anh | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0