## Giai đoạn 1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 2
Ngày bắt đầu - Start time : 17/3/2023
Ngày kết thúc - End date: 25/3/2023
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Phúc Hưng, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Khánh Thọ, Đinh Anh Quân, Đặng Việt Anh
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát yêu cầu chức năng của hệ thống | 17/3/2023 | 17/3/2023 | 25/3/2023 | 25/3/2023 | Done | Cả nhóm | Done
2 | Tìm hiểu về Haar Like và Haar-Cascade và viết báo cáo trong chương II về 2 phần đã tìm hiểu | 17/3/2023 | 17/3/2023 | 25/3/2023 | 25/3/2023 | Done | Nguyễn Phúc Hưng, Nguyễn Khánh Thọ | Done
3 | Liệt kê những gì đã tìm hiểu về Chương I và những phần còn lại của Chương 2 | 17/3/2023 | 17/3/2023 | 25/3/2023 | 25/3/2023 | Done | Đinh Anh Quân, Đặng Việt Anh, Nguyễn Quang Hưng | Done
4 | Hoàn thành Chương I và Chương II trong báo cáo bài tập lớn | 17/3/2023 | 17/3/2023 | 25/3/2023 | 25/3/2023 | Done | Cả nhóm | Done

## Giai đoạn 2
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 2
Ngày bắt đầu - Start time : 26/3/2023
Ngày kết thúc - End date: 2/4/2023
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Phúc Hưng, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Khánh Thọ, Đinh Anh Quân, Đặng Việt Anh
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định usecase và viết mô tả usecase thêm, cập nhật, xóa, tìm tài khoản | 26/3/2023 | 26/3/2023 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | Done | Đặng Việt Anh
2 | Xác định usecase và mô tả usecase thêm, cập nhật, xóa, tìm nhân viên | 26/3/2023 | 26/3/2023 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | Done | Đinh Anh Quân
3 | Xác định usecase và mô tả usecase xuất danh sách theo ngày, xuất danh sách theo tháng, gửi bảng chấm công | 26/3/2023 | 26/3/2023 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | Done | Nguyễn Quang Hưng
4 | Mô tả usecase gửi báo cáo theo ngày, gửi báo cáo theo tháng, xuất bảng chấm công | 26/3/2023 | 26/3/2023 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | Done | Nguyễn Khánh Thọ
5 | Thiết kế cơ sở dữ liệu cho ứng dụng và mô tả usecase lất lại mật khẩu, đăng nhập | 26/3/2023 | 26/3/2023 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | Done | Nguyễn Phúc Hưng
6 | Mô tả usecase điểm danh | 26/3/2023 | 26/3/2023 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | Done | Nguyễn Phúc Hưng Nguyễn Khánh Thọ
7 | Tổng hợp và viết báo cáo chương III | 26/3/2023 | 26/3/2023 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | Done | Cả nhóm

## Giai đoạn 3
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 2
Ngày bắt đầu - Start time : 15/4/2023
Ngày kết thúc - End date: 22/4/2023
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Phúc Hưng, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Khánh Thọ, Đinh Anh Quân, Đặng Việt Anh
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Thiết kế giao diện và viết tài liệu cho tài khoản admin | 15/4/2023 | 15/4/2023 | 22/4/2023 | 22/4/2023 | Done | Nguyễn Phúc Hưng Nguyễn Khánh Thọ
2 | Thiết kế giao diện và viết tài liệu cho tài khoản nhân viên | 15/4/2023 | 15/4/2023 | 22/4/2023 | 22/4/2023 | Done | Đặng Việt Anh Nguyễn Quang Hưng Đinh Anh Quân
3 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 4 | 15/4/2023 | 15/4/2023 | 22/4/2023 | 22/4/2023 | Done | Cả nhóm

## Giai đoạn 4
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 2
Ngày bắt đầu - Start time : 24/4/2023
Ngày kết thúc - End date: 12/5/2023
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Phúc Hưng, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Khánh Thọ, Đinh Anh Quân, Đặng Việt Anh
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Lập trình chức năng đăng nhập và lấy lại mật khẩu | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | On-go | Nguyễn Phúc Hưng
2 | Lập trình chức năng hiển thị bảng lương, xuất và gửi bảng lương | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | On-go | Đinh Anh Quân
3 | Lập trình chức năng thêm, sửa, xóa, tìm kiếm tài khoản | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | On-go | Đặng Việt Anh
4 | Lập trình chức năng thêm, sửa, xóa, tìm kiếm nhân viên | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | On-go | Nguyễn Quang Hưng
5 | Lập trình chức năng báo cáo và gửi báo cáo theo ngày và tháng | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | On-go | Nguyễn Khánh Thọ
6 | Lập trình chức năng chấm công | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | On-go | Nguyễn Phúc Hưng Nguyễn Khánh Thọ

## Giai đoạn 5
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 2
Ngày bắt đầu - Start time : 13/5/2023
Ngày kết thúc - End date: 20/5/2023
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Phúc Hưng, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Khánh Thọ, Đinh Anh Quân, Đặng Việt Anh
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Chỉnh sửa và hoàn thành ứng dụng | 13/5/2023 | 13/5/2024 | 20/5/2023 | 20/5/2024 | On-go | Cả nhóm

## Giai đoạn 6
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 2
Ngày bắt đầu - Start time : 20/5/2023
Ngày kết thúc - End date: 27/5/2023
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Phúc Hưng, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Khánh Thọ, Đinh Anh Quân, Đặng Việt Anh
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Hoàn thành bài tập lớn | 20/5/2023 | 20/5/2023 | 27/5/2023 | 27/5/2023 | On-go | Cả nhóm